УТВЕРЖДЕН

Приказом Комитета по социальной политике и культуре

Слюдянского муниципального района

от 22.09.2023г. № 277/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

По реализации проекта по профилактике буллинга

в общеобразовательных организациях Слюдянского муниципального района Иркутской области

на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. | Рабочее совещание с заместителями директоров по воспитательной работе, социальными педагогами «Реализация пилотного проекта по снижению случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области» | МКУ Комитет по социальной политике и культуре | Сентябрь 2023 года | Программа совещания |
| 2. | Проведение рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами | Образовательные организации | Октябрь 2023 года | Информация на сайтах |
| 3. | Проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта | Образовательные организации | Октябрь 2023 года | Информация на сайтах |
| 4. | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся | Образовательные организации | Октябрь 2023 года | Информация на сайтах |
| 5. | Актуализация в образовательных организациях Слюдянского муниципального района «Антибуллинговой хартии» | Образовательные организации | Октябрь 2023 года | Наличие в ОО «Антибуллинговой хартии», информация на сайтах ОО |
| 6. | Внедрение в образовательных организациях Слюдянского муниципального района «Школьного ориентира», «Театра дружбы», профилактической квест-игры «Класс#ВместеДружба» | Образовательные организации | Октябрь 2023 года –март 2024 года | Информация на сайтах |
| 7. | Участие в областной профилактической неделе «Дружить здорово!», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга | Образовательные организации | 22-27 января 2024 года | Информация на сайтах |
| 8. | Проведение диагностики (анкетирования) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом в ОО, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | Образовательные организации | Апрель 2024 года | Анализ обратной связи (диагностики/анкетирования) |
| 9. | Участие в областной научно-практической конференции по итогам реализации проекта в 2024 году | МКУ Комитет по социальной политике и культуре  Образовательные организации | Сентябрь 2024 года |  |
| 10. | Внедрение в практику общеобразовательных организация Слюдянского муниципального района эффективного опыта по профилактике буллинга | МКУ Комитет по социальной политике и культуре  Образовательные организации | Сентябрь 2024 года-декабрь 2025 года | Участие в организационно-методических мероприятиях по информационному просвещению педагогического сообщества Слюдянского муниципального района |